## 2º Sem - Agosto
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: |  | Agosto
Título: | Otimização de processos e gestão de refeitórios com Machine Learning
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Igor Martins Ferreira |  |  |  | Assinatura: | 82150171
Aluno (a): | Lucas Silva Sousa |  |  |  | Assinatura: | 82150205
Aluno (a): | Renan Dias de Oliveira |  |  |  | Assinatura: | 82150320
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
Leitura de literaturas com temas relacionado ao disperdicio de alimentos.
Sim
Não
Parcialmente
Preenchimento dos documentos relacionados às entregas exigidas do trabalho de conclusão de curso (TCC).
Sim
Não
Parcialmente
Criação de repositório GitHub.
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Igor Martins Ferreira
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Lucas Silva Sousa
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ranan Dias de Oliveira
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO |  | TÉRMINO
Levantamento Bibliográfico sobre Metodologia de Otimização de Processos em Refeitórios |  |  |  |  | Setembro |  | Setembro
Levantamento Bibliográfico sobre Inteligência Arificia e Machine Learning |  |  |  |  | Setembro |  | Setembro
Formalização dos Itens 2, 3, 4, 5 e 6 relativos aos itens que devem ser entregues |  |  |  |  | Setembro |  | Setembro
Definição dos Objetivo Geral e Objetivos Específicos (Item 7 dos entregáveis) |  |  |  |  | Setembro |  | Setembro
4. Comentários Gerais
Os alunos compareceram a reunião e realizaram as atividades combinadas
[5 empty] | Recebido em: |  | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-04

## 2º Sem - Setembro
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: |  | Setembro
Título: | Otimização de processos e gestão de refeitórios com Machine Learning
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Igor Martins Ferreira |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Lucas Silva Sousa |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Renan Dias de Oliveira |  |  |  | Assinatura:
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
4. Comentários Gerais
[5 empty] | Recebido em: | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-04

## 2º Sem - Outubro
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: Outubro
Título: | Otimização de processos e gestão de refeitórios com Machine Learning
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Igor Martins Ferreira |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Lucas Silva Sousa |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Lucas Silva Sousa |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Renan Dias de Oliveira |  |  |  | Assinatura:
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
4. Comentários Gerais
[5 empty] | Recebido em: | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-05

## 2º Sem - Novembro
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: Novembro
Título: | Otimização de processos e gestão de refeitórios com Machine Learning
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Igor Martins Ferreira |  |  |  | Assinatura: | 82150171
Aluno (a): | Lucas Silva Sousa |  |  |  | Assinatura: | 82150205
Aluno (a): | Renan Dias de Oliveira |  |  |  | Assinatura: | 82150320
Aluno (a): | Renan Dias de Oliveira |  |  |  | Assinatura:
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
-
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Igor Martins Ferreira
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Lucas Silva Sousa
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Renan Dias de Oliveira
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO |  | TÉRMINO
4. Comentários Gerais
[5 empty] | Recebido em: |  | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-05

## Plan1 (hidden)
Fevereiro
Março
Abril
Agosto
Setembro
Outubro