## Planilha1
ATIVIDADES / MESES | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01
Leitura de literaturas com temas relacionado ao disperdicio de alimentos. | bar: 2019-08-01
Levantamento Bibliográfico sobre Metodologia de Otimização de Processos em Refeitórios | bar: 2019-09-01
Levantamento Bibliográfico sobre Inteligência Arificial e Machine Learning | bar: 2019-09-01
Formalização dos Itens relativos ao PPC que deve ser entregue | bar: 2019-10-01 to 2019-11-01
Finalização e entrega do PPC | bar: 2019-11-01
Levantamento dos dados de Alunos e do Refeitorio da FTT para fazer teste de Hipótese | bar: 2019-11-01
Análise e preparação dos dados coletados | bar: 2019-12-01 to 2020-01-01
Pesquisa e definição de um modelo preditivo | bar: 2019-12-01 to 2020-01-01
Desenvolvimento da aplicação de Machine Learning utilizando o modelo selecionado | bar: 2020-01-01 to 2020-02-01
Fase de aplicação e testes do software | bar: 2020-02-01 to 2020-04-01
Coleta, análise e comparação dos resultados | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
Conclusão e formalização da entrega | bar: 2020-05-01