## 2º Sem - Agosto
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: |  | Agosto
Título: | Otimização de processos e gestão de refeitórios com Machine Learning
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Igor Martins Ferreira |  |  |  | Assinatura: | 82150171
Aluno (a): | Lucas Silva Sousa |  |  |  | Assinatura: | 82150205
Aluno (a): | Renan Dias de Oliveira |  |  |  | Assinatura: | 82150320
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
Leitura de literaturas com temas relacionado ao disperdicio de alimentos.
Sim
Não
Parcialmente
Preenchimento dos documentos relacionados às entregas exigidas do trabalho de conclusão de curso (TCC).
Sim
Não
Parcialmente
Criação de repositório GitHub.
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Igor Martins Ferreira
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Lucas Silva Sousa
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ranan Dias de Oliveira
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO |  | TÉRMINO
Levantamento Bibliográfico sobre Metodologia de Otimização de Processos em Refeitórios |  |  |  |  | Setembro |  | Setembro
Levantamento Bibliográfico sobre Inteligência Arificia e Machine Learning |  |  |  |  | Setembro |  | Setembro
Formalização dos Itens 2, 3, 4, 5 e 6 relativos aos itens que devem ser entregues |  |  |  |  | Setembro |  | Setembro
Definição dos Objetivo Geral e Objetivos Específicos (Item 7 dos entregáveis) |  |  |  |  | Setembro |  | Setembro
4. Comentários Gerais
COMENTÁRIO DO ORIENTADOR :Esse mês o acompanhamento foi mais geral , sem aitvidade individuais para melhor avaliação dos alunos. Já em setembro as atividades e responsabilidades serão desginadas individualmente e a avaliação será individualizada. Dentro do cronograma de setembro os alunos deverão levantar tecnicas de mensuração de desperdícios, abordagens para minimizar o desperdício em refeitórios ou metigar os seus efeitos
[5 empty] | Recebido em: |  | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-04

## 2º Sem - Setembro
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: |  | Setembro
Título: | Otimização de processos e gestão de refeitórios com Machine Learning
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Igor Martins Ferreira |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Lucas Silva Sousa |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Renan Dias de Oliveira |  |  |  | Assinatura:
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
A- Levantamento Bibliográfico sobre Metodologia de Otimização de Processos em Refeitórios B-Levantamento Bibliográfico sobre Inteligência Arificia e Machine Learning
Sim
Não
Parcialmente
Formalização dos Itens 2, 3, 4, 5 e 6 relativos aos itens que devem ser entregues
Sim
Não
Parcialmente
Definição dos Objetivo Geral e Objetivos Específicos (Item 7 dos entregáveis)
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Igor Martins Ferreira
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Lucas Silva Sousa
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ranan Dias de Oliveira
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
Formalização dos Itens 2, 3, 4, 5 e 6 relativos aos itens que devem ser entregues |  |  |  |  | Setembro | Outubro
Definição dos Objetivo Geral e Objetivos Específicos (Item 7 dos entregáveis) |  |  |  |  | Setembro | Outubro
Levantamento dos dados de Alunos e do Refeitorio da FTT para fazer teste de Hipótese |  |  |  |  | Outubro | Outubro
Estudar e Testar técnicas de Machine Learing |  |  |  |  | Outubro | Outubro
4. Comentários Gerais
A equipe fez um bom trabalaho de pesquisa relativo ao Levatamento Bilbliográfico. Em função da Semana de N2 não entregou tudo conforme planejada, dessa forma algumas entregas ficaram para Outubro
[5 empty] | Recebido em: | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-04

## 2º Sem - Outubro
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: Outubro
Título: | Otimização de processos e gestão de refeitórios com Machine Learning
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Igor Martins Ferreira |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Lucas Silva Sousa |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Lucas Silva Sousa |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Renan Dias de Oliveira |  |  |  | Assinatura:
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
Formalização dos Itens 2, 3, 4, 5 e 6 relativos aos itens que devem ser entregues. |  |  |  |  | Com algumas correções necessárias mas concluiram o previsto
Sim
Não
Parcialmente
Definição dos Objetivo Geral e Objetivos Específicos (Item 7 dos entregáveis) |  |  |  |  | Está como item 5 do documento
Sim
Não
Parcialmente
Levantamento dos dados de Alunos e do Refeitorio da FTT para fazer teste de Hipótese |  |  |  |  | Foi solicitado os dados
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Igor Martins Ferreira
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Lucas Silva Sousa
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ranan Dias de Oliveira
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
Finalização de todos os entregáveis | [5 empty] | Novembro
4. Comentários Gerais
Se empenharam em fazer o relatório mas não avançaram nos estudos de IA.
[5 empty] | Recebido em: | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-05

## 2º Sem - Novembro
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DO TCC
Mês de referência: Novembro
Título: | Otimização de processos e gestão de refeitórios com Machine Learning
Curso: | Engenharia da Computação
Professor (a) Orientador: |  | Eduardo Savino Gomes
Aluno (a): | Igor Martins Ferreira |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Lucas Silva Sousa |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Lucas Silva Sousa |  |  |  | Assinatura:
Aluno (a): | Renan Dias de Oliveira |  |  |  | Assinatura:
1. Atividades Desenvolvidas no Mês:
PLANEJADO |  |  | CUMPRIDO |  | COMENTÁRIOS
Finalização de todos os entregáveis |  |  |  |  | Ver Comentários Geral
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
Sim
Não
Parcialmente
2. Avaliação do Desempenho dos Alunos
NOME |  |  | DESEMPENHO |  | COMENTÁRIOS
Igor Martins Ferreira |  |  |  |  | Ver Comentários Geral
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Lucas Silva Sousa |  |  |  |  | Ver Comentários Geral
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Ranan Dias de Oliveira |  |  |  |  | Ver Comentários Geral
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
3. Cronograma Atualizado
ATIVIDADE |  |  |  |  | PRAZO
[5 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
Finalização de todos os entregáveis | [5 empty] | Novembro
4. Comentários Gerais
Conforme relatório anterior o Grupo NÃO avançou nos estudos de IA . Isso fica claro no projeto de pesquisa onde não se encontra conteúdo de IA que indique uma direção para o desenvolvimento da solução proposta
[5 empty] | Recebido em: | / /
Eduardo Savino Gomes |  |  |  | Assinatura do(a) Coordenador(a) de Curso
V-05

## Plan1 (hidden)
Fevereiro
Março
Abril
Agosto
Setembro
Outubro